## Nhân sự
DỰ ÁN WEBSITE BÁN QUẦN ÁO (CỬA HÀNG THỜI TRANG HAPPY KIDS)
Ngày bắt đầu |  | 2020-04-01 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2020-07-01
Quản lý Dự án |  | Nguyễn Yến Vy |  | Người lập kế hoạch |  | Nguyễn Yến Vy
NHÂN SỰ THAM GIA
STT | Họ và tên |  | Vai trò |  | SĐT | Skype | Email
1 | TRƯƠNG MINH ĐỨC |  | Project Manager |  |  |  | 16520582@gm.uit.edu.vn
2 | NGUYỄN CHÍ KHANH |  | Backend Leader |  |  | trunglam12
3 | NGUYỄN CÔNG HIỂN |  | Front-end |  |  | hantd.95
3
3
3
3
3
4 | NGUYỄN TRẦN THIÊN ÂN |  | Front-end |  |  | hantd.95

## Công việc
DỰ ÁN WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐỆN THOẠI
Ngày bắt đầu |  |  |  | Ngày kết thúc (dự kiến)
Quản lý Dự án |  | ĐỖ MINH ĐỨC |  | Người lập kế hoạch |  | Team
STT | Task (Nhiệm vụ) |  | Nhân sự thực hiện |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Chú ý
I | Khởi động | [5 empty] | 0
1 | Lấy yêu cầu khách hàng |  | Team |  |  |  | 0
2 | Họp team phân tích dự án |  | Team |  |  |  | 0
3 | Phân công nhiệm vụ |  | Team |  |  |  | 0
4 | Báo cáo Kế hoạch tổng quan Dự án cho Cấp trên |  | Team |  |  |  | 0
5 | Khởi tạo Project, quản lý mã nguồn |  | Team |  |  |  | 0
II | Thiết kế | [5 empty] | 0
1 | Thiết kế |  | Team |  |  |  | 0
III | Lập trình Front End | [5 empty] | 0
1 | Phân tích Thiết kế |  | Team FrontEnd |  |  |  | 0
2 | Cắt Layout Toàn bộ file pts |  | Team |  |  |  | 0
3 | Chuyển giao, viết báo cáo |  | Team |  |  |  | 0
IV | Lập trình Back End | [5 empty] | 0
1 | Phân tích và phân công nhiệm vụ |  | Team Backend |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
2 | Khởi tạo Database, Function |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
3 | Code Layout Trang chủ |  | Trung Lâm |  | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 1
4 | Code Layout Trang Tin bài |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 1
5 | Code Layout DS Tin Tuyển Dụng |  | Trung Lâm |  | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2
6 | Code Layout Chi tiết Tin Tuyển Dụng |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 1
7 | Code Layout Đăng nhập, Đăng ký, Quên MK |  | Trung Lâm |  | 2016-10-11 | 2016-10-14 | 3
8 | Code Trang Quản trị Các Danh mục |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
9 | Code Trang Quản trị Tuyển dụng |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
10 | Code Trang Quản trị Tin bài |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
11 | Code Trang Quản trị Tài khoản |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
12 | Code Trang Quản trị Hệ thống, cấu hình chung |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
13 | Code Trang Quản trị Ứng viên |  | Trung Lâm |  | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 2
14 | Chuyển giao, viết báo cáo |  | Trung Lâm |  | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 1
IV | Kiểm thử | [5 empty] | 0
1 | Phân tích và phân công nhiệm vụ |  | Hương Lan |  | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 1
2 | Kiểm thử Giao diện Trang Chủ/ Trang tin |  | Trung Lâm |  | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 1
3 | Kiểm thử Giao diện Trang ĐN/ĐK/QMK |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 1
4 | Kiểm thử Giao diện Trang DS Tin Tuyển dụng/Chi tiết |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
5 | Kiểm thử Giao diện Trang Hồ sơ Ứng viên |  | Trung Lâm |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
6 | Kiểm thử Chức năng Xem tin bài |  | Thạch Hãn |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
7 | Kiểm thử Chức năng Lọc/Xem Tin Tuyển dụng |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
8 | Kiểm thử Chức năng ĐN/ĐK/QMK |  | Trung Lâm |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
9 | Kiểm thử Chức năng Ứng tuyển |  | Thạch Hãn |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
10 | Kiểm thử Chức năng Tạo, chỉnh sửa Hồ sơ UV, CV |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
11 | Kiểm thử Chức năng Đăng Tin bài |  | Trung Lâm |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
12 | Kiểm thử Chức năng Quản lý Công ty, Nhà tuyển dụng |  | Thạch Hãn |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
13 | Kiểm thử Chức năng Quản lý Tin tuyển dụng |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
14 | Kiểm thử Chức năng Quản lý Website |  | Trung Lâm |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
15 | Kiểm thử Chức năng Quản lý Hồ sơ Ứng viên |  | Thạch Hãn |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
16 | Tổng kết, chuyển giao, báo cáo |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
IV | Chuyển giao | [5 empty] | 0
1 | Phân tích và phân công nhiệm vụ |  | Hương Lan |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 1
2 | Cài đặt Hosting, Database |  | Hương Lan |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 1
3 | Build và Upload Code |  | Trung Lâm |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 1
4 | Viết Hướng dẫn sử dụng, quản trị |  | Trung Lâm |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 1
4 | Tổng kết, gửi khách hàng |  | Hương Lan |  | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 1

## Tổng quan
DỰ ÁN WEBSITE BÁN HÀNG
Ngày bắt đầu |  | 21/9/2020 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2020-07-01
Quản lý Dự án |  | TRƯƠNG MINH ĐỨC |  | Người lập kế hoạch |  | Nguyễn Yến Vy
| Giai đoạn chính |  | Chịu trách nhiệm chính |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
I | Khởi động |  |  |  | 21/9/2020 | 30/9/2020 | #VALUE!
II | Thiết kế |  |  |  | 21/9/2020 | 2020-10-10 | #VALUE!
III | Lập trình Front End |  |  |  | 21/10/2020 |  | #VALUE!
III | Lập trình Back End |  |  |  | 21/10/2020 |  | #VALUE!
IV | Kiểm thử | [5 empty] | 0
V | Chuyển giao | [5 empty] | 0